## Sheet1
一次性费用
主要类别 | 详情 | 交付周期 (Kick-off to ready for UAT) | 报价 （含税) | 备注
标准产品 | 1.1发起直播 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.1.1支持移动端、桌面端发起 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.1.2群组、活动、超级+、群聊多渠道发起直播 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.1.3支持即时直播和预约直播 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.1.4直播发起时可选择横屏或竖屏录制，观众可据此进行横竖屏切换观看 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.2观看直播 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.2.1移动端、桌面端、Web 端均可观看 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.2.2直播可生成二维码和链接，支持移动端扫码或电脑端访问链接观看 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.3直播互动 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.3.1观看直播时可发送即时聊天 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.3.2预约直播支持发布讨论信息，可支持导出 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.3.3支持在直播中花费积分送虚拟礼品给主播 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.3.4预约直播可配置自动弹出的问题供观众回答 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.3.5直播中可对观众禁言 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.3.6预约直播支持观众对主播和直播内容进行打分评价 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.4直播内容安全 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.4.1直播界面可带上观看人水印 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.4.2支持配置是否允许查看回放，管理员可下载回放视频和覆盖上传 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.4.3支持限定观看直播人员范围 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.5直播统计 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.5.1直播结束后，移动端和Web 端可查看并导出直播统计 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.5.2可对直播按照分类进行基于观看人数的排名 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.5.3直播互动题导出 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.6配置与第三方集成 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.6.1直播中支持屏蔽即时聊天消息和送礼物状态 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.6.2移动端支持点击屏幕隐藏控件 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.6.3预约直播可配置主播人信息、 附带文档，并可添加问卷、 外链等内容 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.6.4桌面端发起直播，支持第三方视频源或音频源接入，例如直播车等 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.6.5预约直播支持第三方推流 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.7非功能性特点 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.7.1使用 RTMP 协议推流并通过 FLV 协议播放，画面延迟在3 秒内 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.7.2支持1080P 的高清画质视频 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.7.3支持48KHz采样的高音质 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 1.7.4由行业领先的 TRAE 音频引擎进行 3A 处理，在双讲、降噪等场景下提供更好的声音质量 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 2.1 主播和观众通过麦克风、摄像头高效的沟通、交流，可支持3 位观众同时上麦 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 2.2 支持主播邀请或观众主动申请连麦 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 2.3 支持主播和上麦观众切换窗口，切换后上麦观众将和主播的视频窗口互换位置 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 2.4 观众上麦时可选择是否开启摄像头 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
| 2.5 主播可将上麦观众静音 | 完成合同签订后2周上线 | 免费
功能开发 | 直播功能用户端所有按钮及提示需中英双语，直播标题支持100个字符 | 完成合同签订后2个月上线 | 58000 | 共计：19.5 产品设计：1.5人天 后台：4人天 移动端：5人天×2=10人天 PC端：3人天 QA：1人天
| 直播设置水印，可针对每场直播设置水印开关，水印打开时，直播内所有功能都需要展示水印，包括但不限于： 1.直播详情页 2. 直播和录播视频 3. 直播资料页 4. 讨论 5.评价 直播水印可由管理员设置，包括可以设置稀疏，透明度等等 | 完成合同签订后2个月上线 | 110000 | 共计：37 产品设计：2人天 后台：7人天 移动端：7人天×2=14人天 PC 端：6人天 Web 端：6人天 QA：2人天
| 直播需要完全脱离手机，在Web Console 直播新建、编辑、删除 | 完成合同签订后2个月上线 | 121500 | PC 端暂不考虑支持创建直播。Web 端创建和编辑活动直播工作量： 共计：41人天 产品设计：3人天 后台：10人天 Web端：共计25人天 1）活动直播列表：2人天 2）新建和编辑基本信息：7人天 3）直播链接管理：4人天 4）直播问卷管理：6人天 5）直播互动题管理：6人天 QA：3人天
| 用户登录PC端后仅可观看直播，需要屏蔽桌面端其他功能，不可查看其他功能（如订阅号文章、活动等） 桌面端禁用除直播以外的功能，用户只能从手机端观看直播 | 完成合同签订后2个月上线 | 9000 | 桌面端的应用只留直播入口。需要开发做屏蔽的工作。 工作量： PC 端：3人天
| 需要将连麦屏幕比例调整成大的比例，无论连麦人数是1位，2位还是3位，连麦的窗口屏幕比例需保持一致，窗口不随连麦的人数增多而变小 | 完成合同签订后2个月上线 | 58500 | 共计：20人天 产品设计：2人天 移动端：5人天×2=10人天 PC 端：5人天 QA：3人天
| 移动端允许连麦人员切换前置或后置摄像头 | 完成合同签订后2个月上线 | 22250 | 工作量：7.5人天 产品设计：1人天 移动端：3人天×2=6人天 QA：0.5人天
| 即时聊天需要支持管理员从web端导出 | 完成合同签订后2个月上线 | 37250 | 共计：12.5人天 产品设计：1人天 后台：10人天 Web：1人天 QA：0.5人天
| 支持以下日志数据库导出发送给迪士尼 1.移动端中用户无法进入直播，异常退出，崩溃等的无法使用或观看日志 2.电脑端和Web端有操作者增删改的日志 | 完成合同签订后2个月上线 | 免费
| 直播功能后台电脑端行为埋点： 1.开启/暂停/关闭直播 2.开启/关闭即时聊天 3.开启/关闭禁言 4.开启/关闭讨论 5.开启/关闭直播评价 6.互动题（设置，推送） 7.关联考题/问卷 8.新建/编辑/删除直播：精确到调整内容/字段 9.开启/关闭直播送礼物 10.第三方链接 11.开启/关闭推流 12.邀请观众连麦，通过或拒绝观众的连麦申请 13.用户开启、暂停或关闭直播 14.水印样式选择 15.开启/关闭水印，需要有保存设置的水印样式ID 16.连麦，包含邀请用户，通过申请，拒绝申请，结束连麦，切换主屏幕 17.上传直播资料 18.提交问卷 19.提交互动题 | 完成合同签订后2个月上线 | 免费
| app端用户行为包含： 1.进入直播时间用户，包括通过活动进入直播和应用从后台激活行为 2.退出直播时间，包括在直播间点击退出按钮退出、应用切换到后台以及app关闭行为 3.申请连麦，包括申请连麦和连麦成功 4.结束连麦/下麦 5.即时聊天 6.跳转第三方页面 7.观看录播 8.停止观看录播，包括在录播时点击退出按钮退出、应用切换到后台以及app关闭行为 9.加载问卷 10.提交问卷 11.提交互动题 支持CSV格式的用户行为数据导出（不含json的数据） | 完成合同签订后2个月上线 | 免费
|  | 一次性总价 | 416500
|  | 税率 | 6%
| 用户组相关Open API： 1. 获取用户组列表； -- 仅展示用户组基本信息，不返回用户组的规则或具体用户； 2. 获取某用户所属的用户组；-- 包含用户组名称、ID、所属分组 | 完成合同签订后2个月上线 | 44000 | 工作量：【小计：15人天】 1、技术设计 2人天； 2、接口文档&审核 2人天； 3、相关接口开发 7人天； 4、自测&压测 2人天； 5、QA测试 2人天；
| 推送应用号消息Open API中可以传用户组来指定推送用户范围； （仅应用分享范围成员才可以收到该应用的应用号消息） | 完成合同签订后2个月上线 | 53000 | 工作量：【小计：18人天】 1、技术设计 2人天； 2、接口文档&审核 2人天； 3、相关接口开发 10人天； 4、自测&压测 2人天； 5、QA测试 2人天
| 数据对接，应用号消息支持多语种 APP切换语种，历史消息语种不切换 | 完成合同签订后2个月上线 | 74000 | 【合计：24人天】 后台：19人天 产品+QA：5人天 后台工作量拆分： 1、技术设计2人天； 2、接口文档&审核2人天； 3、多语种功能开发 6人天； 4、根据不同设备推送不通语种消息 开发4人天； 5、自测&压测 3人天； 6、联调 2人天；
| 第三方应用集成支持与培训 | 完成合同签订后2个月上线 | 20000
| 如采用道勤原生直播方案则无此费用 | 一次性总价 | 191000
|  | 税率 | 6%
按年套餐费用
主要类别 | 详情 | 单价 (含税） | 总价 （含税) | 备注
年度账号费用 | 账号数量按cast+使用人数计算 | 10元/人 | 120000
按实际使用流量支持费用
主要类别 | 详情 | 单价 (含税） | 总价 （含税) | 备注
流量包年 | 最大支持5000人在线，包含为期1年的视频存储服务。直播次数不限。无其他流量费用（此套餐最大在线人数为5000人，在线5000人以上，按单场计费另行计算 | 300000 | 300000
流量单场计费 | 直播结束之后，Dogesoft会根据Disney直播的情况，出具具体账单。此金额包含后期的视频存储服务。 | 1元/人/小时 | TBD
| 实时语音翻译（可提供2000小时实时语音翻译，超出部分按3元/小时计算） | 5000 | 5000