## SOW
序号 | 功能 | 备注 | 工作量明细 | 工作量总计
1 | 直播连麦 |  | 模块功能，按整体产品报价
2 | 直播功能用户端所有按钮及提示需中英双语，直播标题支持100个字符 |  | 共计：19.5 产品设计：1.5人天 后台：4人天 移动端：5人天×2=10人天 PC端：3人天 QA：1人天 | 19.5 | 1
3 | 直播设置水印，可针对每场直播设置水印开关，水印打开时，直播内所有功能都需要展示水印，包括但不限于： 1.直播详情页 2. 直播和录播视频 3. 直播资料页 4. 讨论 5.评价 直播水印可由管理员设置，包括可以设置稀疏，透明度等等 |  | 共计：37 产品设计：2人天 后台：7人天 移动端：7人天×2=14人天 PC 端：6人天 Web 端：6人天 QA：2人天 | 37 | 2
4 | 直播功能增加是否开启评价开关。评价开关默认关闭 |  | 共计：4 产品设计：0.5人天 后台：1人天 移动端：1人天×2=2人天 QA：0.5人天 | 4 | 0.5
5 | 直播配置等需要在电脑上完成，而非在手机上完成 |  | PC 端暂不考虑支持创建直播。Web 端创建和编辑活动直播工作量： 共计：41人天 产品设计：3人天 后台：10人天 Web端：共计25人天 1）活动直播列表：2人天 2）新建和编辑基本信息：7人天 3）直播链接管理：4人天 4）直播问卷管理：6人天 5）直播互动题管理：6人天 QA：3人天 | 41 | 3
6 | 直播资料功能禁用 |  | 工作量共计：6.5人天 产品设计：1人天 后台：1人天 移动端：2人天 Web端：2人天 QA：0.5人天 | 6.5 | 0.5
7 | 用户登录PC端后仅可观看直播，需要屏蔽桌面端其他功能，不可查看其他功能（如订阅号文章、活动等） 桌面端禁用除直播以外的功能，用户只能从手机端观看直播 |  | 桌面端的应用只留直播入口。需要开发做屏蔽的工作。 工作量： PC 端：3人天 | 3
8 | 直播过程中，直播的编辑中有哪些配置项是可以编辑的，哪些配置项编辑后是可以生效的； · 可以编辑：链接、问卷 · 不能编辑：添加互动题、基本信息（直播封面图、直播标题、开始时间、结束时间、主播人、管理员、直播资料、是否允许手机端发起、是否允许桌面端发起、是否允许讨论、是否允许赠送礼品、是否允许查看回放、第三方推流）
9 | 电脑端需要禁言按钮 |  | 共计：6人天 产品设计：1人天 PC 端：4人天 QA：1人天 | 6 | 1
10 | 需要将连麦屏幕比例调整成大的比例，无论连麦人数是1位，2位还是3位，连麦的窗口屏幕比例需保持一致，窗口不随连麦的人数增多而变小 | 直播过程中主播永远是全屏，连麦的窗口比例如微信视频。 | 共计：20人天 产品设计：2人天 移动端：5人天×2=10人天 PC 端：5人天 QA：3人天 | 20 | 3
11 | 主播意外断线，主播或其他管理员/主持人可以继续直播，且直播间的观众无须重新进入直播间 | 如果是意外中断直播，比如关闭奇妙通、手机自动关机等非点击结束直播的情况，主播、管理员都可以再次续播。但是，如果是点了结束直播，就不可以再续播了。
12 | 如果是意外中断的直播，再次开启直播后，录播中需要做直播拼接 | 如果是意外中断直播，再次开启直播后，录播是会拼接的，目前已支持。
13 | 移动端允许连麦人员切换前置或后置摄像头 |  | 工作量： 产品设计：1人天 移动端：3人天×2=6人天 QA：0.5人天 | 7.5 | 0.5
14 | 开启“讨论”开关名改为允许“即时聊天”
15 | 用户手机端屏蔽悦信、信息流、复制、刷新按钮。
16 | 录像视频下载的清晰度允许1080P ，录播下载速度系统没有做限制 |  | 共计：6人天 产品设计：1人天 移动端：2人天 PC 端：2人天 QA：1人天 | 6 | 1
17 | 即时聊天需要支持管理员从web端导出 |  | 共计：12.5人天 产品设计：1人天 后台：10人天 Web：1人天 QA：0.5人天 | 12.5 | 0.5
18 | 支持以下日志数据库导出发送给我方 1.移动端中用户无法进入直播，异常退出，崩溃等的无法使用或观看日志 2.电脑端和Web端有操作者增删改的日志 |  | 后台：5人天 QA：0.5人天 | 5.5 | 0.5
19 | 记录直播功能app，后台和主播台的行为埋点，埋点数据支持从web端由管理员导出 app端用户行为包含： 1.进入直播时间用户，包括通过活动进入直播和应用从后台激活行为 2.退出直播时间，包括在直播间点击退出按钮退出、应用切换到后台以及app关闭行为 3.申请连麦，包括申请连麦和连麦成功 4.结束连麦/下麦 5.即时聊天 6.跳转第三方页面 7.观看录播 8.停止观看录播，包括在录播时点击退出按钮退出、应用切换到后台以及app关闭行为 9.加载问卷 10.提交问卷 11.提交互动题 直播功能后台电脑端行为埋点： 1.开启/暂停/关闭直播 2.开启/关闭即时聊天 3.开启/关闭禁言 4.开启/关闭讨论 5.开启/关闭直播评价 6.互动题（设置，推送） 7.关联考题/问卷 8.新建/编辑/删除直播：精确到调整内容/字段 9.开启/关闭直播送礼物 10.第三方链接 11.开启/关闭推流 12.邀请观众连麦，通过或拒绝观众的连麦申请 13.用户开启、暂停或关闭直播 14.水印样式选择 15.开启/关闭水印，需要有保存设置的水印样式ID 16.连麦，包含邀请用户，通过申请，拒绝申请，结束连麦，切换主屏幕 17.上传直播资料 18.提交问卷 19.提交互动题 |  | 埋点从Web导出：共计0人天 支持CSV格式的用户行为数据导出（不含json的数据） app端共计：26人天 埋点设计：3人天 Infra：5人天 移动端：6人天×2=12人天 H5 问卷相关：3人天 QA：3人天 后台电脑端：共计：8人天 后台：6人天 QA：2人天 | 34 | 10
|  |  |  | 202.5 | 23.5